Приложение № 1

|  |
| --- |
| **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| **Глава администрации** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (наименование муниципального образования) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ФИО (подпись) |

**Дорожная карта**

**реализации приоритетного проекта**

**«Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей»**

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Составление Адресного перечня подъездов, включенных в План ремонта на 2017 г. (План-2017) | 20.11.2016 | Администрация муниципального образования совместно с УК |
|  | Согласование Адресного перечня Плана-2017 с Ассоциацией председателей советов МКД | 30.11.2016 | Администрация м.о., Ассоциация председателей советов МКД |
|  | Направление в МинЖКХ МО Адресного перечня Плана-2017, согласованного с Ассоциацией председателей советов МКД | 01.12.2016 | Администрация м.о. |
|  | Согласование Адресного перечня Плана-2017 с ГЖИ МО | 10.12.2016 | Администрация м.о., ГЖИ МО |
|  | Направление в МинЖКХ МО Адресного перечня Плана-2017, согласованного с ГЖИ МО и Ассоциацией председателей советов МКД  | 11.12.2016 | Администрация м.о. |
|  | Определение (в соответствии с Порядком предоставления целевой субсидии)долей финансирования работ по ремонту подъездов Плана-2017:между УК, жителями, бюджетом м.о. | 27.12.2016 | Администрация м.о.  |
|  | Принятие решения Советом депутатов м.о. о выделении из бюджета м.о. субсидии на ремонт подъездов Плана-2017 | 30.12.2016 | Совет депутатов м.о. |
|  | Проведение собраний собственников о софинансировании работ по ремонту подъездов Плана-2017 | 01.02.2017 | Администрация м.о. |
|  | Направление информации в Мин ЖКХ МО:- об объемах средств, необходимых для ремонта планового количества подъездов Плана-2017, - об объеме софинансирования из бюджета м.о., - о результатах собраний собственников и объеме софинансирования работ жителями, - о распределении объемов субсидий между УК | 10.02.2017 | Администрация м.о.  |
|  | Составление Адресного перечня подъездов, включенных в План ремонта на 2018 г. (План-2018) | 01.02.2017 | Администрация м.о.  |
|  | Согласование Адресного перечня Плана-2018 с ГЖИ МО | 10.02.2016 | Администрация м.о., ГЖИ МО |
|  | Согласование Адресного перечня Плана-2018 с Ассоциацией председателей советов МКД | 20.02.2016 | Администрация м.о, Ассоциация председателей советов МКД |
|  | Направление в МинЖКХ МО Адресного перечня Плана-2018, согласованного с ГЖИ МО и Ассоциацией председателей советов МКД  | 01.03.2017 | Администрация м.о. |
|  | Начало выполнения работ по ремонту подъездов, включенных в План-2017 | 01.04.2017 | Администрация м.о. |
|  | Выполнение работ по ремонту подъездов Плана-2017 с ежемесячным представлением отчетов в МинЖКХ МО (по актам выполненных работ), в соответствии с графиком (по нарастающей):- 12% подъездов Плана-2017;- 25% подъездов Плана-2017;- 38% подъездов Плана-2017;- 50% подъездов Плана-2017;- 65% подъездов Плана-2017;- 77% подъездов Плана-2017;- 90% подъездов Плана-2017;- 100% подъездов Плана-2017. | 01.05.201701.06.201701.07.201701.08.201701.09.201701.10.201701.11.201701.12.2017 | Администрация м.о., ГЖИ МО, Ассоциация председателей советов МКД |
|  | Представление в Мин ЖКХ МО документов, необходимых для перечисления целевой субсидии за работы, выполненные по ремонту подъездов Плана-2017  | По мере выполнения работ, но не позднее10.12.2017  | Администрация м.о, УК |
|  | Корректировка Адресного перечня Плана-2018 (при необходимости), направление его в МинЖКХ МО, согласованного с ГЖИ МО и Ассоциацией председателей советов МКД  | 01.09.2017  | Администрация м.о. |
|  | Определение (в соответствии с Порядком предоставления целевой субсидии) долей финансирования работ по ремонту подъездов Плана-2018: между УК, жителями, бюджетом м.о. | 01.10.2017 | Администрации м.о. |
|  | Проведение собраний собственников о софинансировании работ по ремонту подъездов Плана-2018 | 01.11.2017 | Администрация м.о. |
|  | Принятие решения Советом депутатов м.о. о выделении из бюджета м.о. субсидии на ремонт подъездов Плана-2018 | 10.11.2017 | Совет депутатов м.о. |