## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: МО, г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д.1 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)** | Планируемые виды работ по текущему ремонту | Объем ремонта*** | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Планируемая стоимость ремонта | Плановый срок ремонта
кровля
кровельное покрытие |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора |  | кв.м.
|  | очистка от мусора | 2080 | кв.м. | 6.18 | 12854.4 | 31.08.2023
|  | очистка от снега и наледи | 2080 | кв.м. | 8.36 | 17388.8 | 31.12.2023
свесы |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  | м/п
желоба |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 50 | м/п | 1647.27 | 82363.5 | 31.08.2023
защитные ограждения |  | ремонт/частичная замена/покраска конструкций |  | м/п
стропильная система |  | ремонт/частичная замена деревянных конструкций |  | м/п
выходы на чердак |  | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 2 | шт. | 890 | 1780 | 31.05.2023
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков |  | установка решеток и зонтов |  | шт
внутренний водосток |  | ремонт, прочистка, восстановление герметичности |  | м/п
наружный водосток |  | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) |  | м/п
фасад
таблички (адресные, подъездные) |  | восстановление и укрепление табличек |  | шт.
архитектурная отделка |  | восстановление поврежденного слоя с использованием автовышки | 1.74 | кв.м | 18109.7701 | 31511 | 31.08.2023
цоколь |  | окраска поверхности цоколя | 63 | кв.м | 802.93 | 50584.59 | 31.08.2023
|  | штукатурка цоколя | 4.8 | кв.м | 1526.4583 | 7327 | 31.08.2023
отмостка |  | восстановление поврежденных участков | 15 | кв.м | 830 | 12450 | 31.08.2023
приямки |  | очистка от мусора и окраска ограждений |  | кв.м
водоотводящие лотки и отводы от здания |  | восстановление лотков |  | м/п
крыльца |  | восстановление и окраска элементов крылец |  | кв.м
наружные стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  | кв.м
|  | обработка фасада гидрофобными материалами с привлечением альпиниста |  | кв.м.
колонны и столбы |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  | кв.м
плиты балконов и лоджий |  | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  | шт.
ограждение балконов и лоджий |  | восстановление и окраска ограждений |  | шт.
подъездные козырьки |  | ремонт элементов и окраска поверхностей |  | кв.м
межпанельные швы |  | восстановление герметизации швов |  | м/п
пожарные лестницы |  | укрепление и окраска лестниц |  | шт.
подъезд
дверные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) |  | шт.
|  | покраска входных дверей | 58.5 | кв.м | 354.8718 | 20760 | 31.07.2023
|  | установка противоскользящих ковриков на входной группе | 5 | шт. | 4400 | 22000 | 31.08.2023
|  | установка запирающего устройства на дверь в подвал | 1 | шт. | 13000 | 13000 | 31.12.2023
оконные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  | шт.
|  | мытье окон с привлечением альпиниста | 100 | кв.м | 500 | 50000 | 20.10.2023
внутренние стены |  | покраска/шпатлевка/штукатурка стен | 916 | кв.м | 278.6878 | 255278 | 31.10.2023
напольное покрытие |  | замена напольного покрытия | 8 | кв.м | 2258.125 | 18065 | 31.10.2023
лестницы |  | восстановление ступеней, ограждений и перил |  | кв.м
мусоропроводы |  | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  | м/п
перекрытия |  | ремонт и окраска |  | кв.м
балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | ремонт и окраска конструкций |  | кв.м
почтовые ящики |  | частичный ремонт, окраска |  | шт.
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования |  | наличие и герметичность приборов отопления |  | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 1970 | м/п | 10.02 | 19739.4 | 31.08.2023
|  | замена автоматических воздушных клапанов | 2 | шт. | 945.5 | 1891 | 31.08.2023
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  | шт.
|  | замена кранов на горизонтальных лежаках | 5 | шт. | 1237.36 | 6186.8 | 31.08.2023
|  | чистка грязевиков на вводе | 2 | шт | 4160.3 | 8320.6 | 31.08.2023
теплоизоляция трубопроводов |  | восстановление теплоизоляции |  | м/п
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | шт. | 30000 | 30000 | 30.06.2023
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности, ремонт и промывка | 1760 | м/п | 10.02 | 17635.2 | 31.08.2023
|  | замена автоматических воздушных клапанов | 4 | шт. | 945.5 | 3782 | 31.08.2023
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  | шт.
|  | замена кранов на горизонтальных лежаках | 9 | шт. | 1237.36 | 11136.24 | 31.08.2023
|  | чистка грязевиков на вводе | 2 | шт. | 4160.3 | 8320.6 | 31.08.2023
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 880 | м/п | 10.02 | 8817.6 | 31.08.2023
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  | шт.
|  | замена кранов на горизонтальных лежаках | 5 | шт. | 1237.36 | 6186.8 | 31.08.2023
|  | чистка грязевиков на вводе | 1 | шт. | 4160.3 | 4160.3 | 31.08.2023
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) |  | проверка герметичности и комплектности | 175 | м/п | 10.02 | 1753.5 | 31.08.2023
ливневая канализация |  | прочистка и проверка защитных решеток |  | м/п
электрооборудование
вводное распределительное устройство |  | контроль исправности оборудования и |  | шт.
щит распределительный этажный |  | обеспечение закрытия на замок |  | шт.
светильники |  | восстановление герметичности, исправности |  | шт.
|  | замена светодиодных светильников | 15 | шт. | 2230 | 33450 | 31.12.2023
выключатели |  | восстановление герметичности, исправности |  | шт.
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
подвал,чердак
технические помещения |  | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений |  | кв.м.
|  | замена напольного покрытия | 48 | кв.м. | 2258.1458 | 108391 | 30.09.2023
|  | покраска/шратлевка/штукатурка стен | 180 | кв.м. | 867.1944 | 156095 | 30.09.2023
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки |  | ремонт инженерного оборудования |  | шт.
дефлекторы |  | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  | шт.
зонты над шахтами |  | восстановление(укрепление) и окраска элементов | 2 | шт. | 8200 | 16400 | 31.08.2023
ВДГО
внутридомовые газопроводы |  | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  | м/п
ИНЫЕ РАБОТЫ
Предложения подготовлены _____________________________________________________ кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________) Предложения согласованы _____________________________________________________ с кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________)
*- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников **- Чтобы подтвердить, что работы или услуги действительно необходимы, нужно предоставить акт обследования технического состояния дома или заключения экспертных организаций, где будет информация о неисправностях, повреждениях или дефектах (п. 6 ПП РФ от 15.05.2013 № 416) ***- Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416).